Приложение
к приказу департамента по социальным вопросам
 администрации Заводоуковского муниципального округа
№ 8 от16.01.2025

Медиаплан
по реализации PR-кампании по внедрению Региональной модели наставничества несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета (далее – Модель наставничества), в Заводоуковском муниципальном округе

Информационные ресурсы	Направление работы, / содержание	Срок	Исполнитель

Организационная работа
1.Информирование учреждений общего и дополнительного образований муниципального округа, МАУ ЗМО «КЦСОН» о внедрении и реализации Модели наставничества; / 2. Организация участия специалистов учреждений общего и дополнительного образований муниципального округа, МАУ ЗМО «КЦСОН» в вебинарах ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер».	Ноябрь 2024 – января 2025	Департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского муниципального округа; / МАУ ЗМО «ИМЦ».

	Информирование населения о возможности включения в наставническую деятельность
Сайт Заводоуковского муниципального округа; / социальные сети департамента по социальным вопросам; / официальные сайты и социальные сети учреждений общего и дополнительного образований муниципального округа; / официальный сайт и социальные сети МАУ ЗМО «КЦСОН»; / информационные стенды в учреждениях общего и дополнительного образований муниципального округа, МАУ ЗМО «КЦСОН».	1. Размещение информационных материалов о Модели наставничества (текст, инфографика, презентация и др.); / 2. Размещение пресс-релизов с переходом на раздел «Региональный наставнический центр» на сайте ГАУ ДО ТО ДТиС «Пионер».	Январь - февраль 2025	Администрация Заводоуковского муниципального округа; / департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского муниципального округа; / общеобразовательные учреждения Заводоуковского муниципального округа; / учреждения дополнительного образования Заводоуковского / муниципального округа / (МАУ ДО «ЦРД и М», / МАУ ДО «СШ»); / МАУ ЗМО «КЦСОН».
СМИ Заводоуковского муниципального округа (газета «Заводоуковские вести»).	3. Публикация информационных материалов о возможности включения в наставническую деятельность.	Январь - февраль 2025	АНО "Информационно-издательский центр "Заводоуковские вести" (по согласованию)
	Информирование населения о старте / Модели наставничества
Сайт Заводоуковского муниципального округа; / социальные сети департамента по социальным вопросам; / официальные сайты и социальные сети учреждений общего и дополнительного образований муниципального округа; / официальный сайт и социальные сети МАУ ЗМО «КЦСОН»; / информационные стенды, видеоэкраны в учреждениях общего и дополнительного образований муниципального округа, МАУ ЗМО «КЦСОН».	1.Размещение пресс-релизов с переходом на раздел «Региональный наставнический центр» на сайте ГАУ ДО ТО ДТиС «Пионер»; / 2. Рассмотрение вопроса о Модели наставничества на родительских собраниях, консультации; 3. Раздача листовок с инфографикой;	Январь - февраль 2025	Департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского мунниципаьного округа, / общеобразовательные учреждения Заводоуковского муниципального округа, / учреждения дополнительного образования Заводоуковского муниципального округа / (МАУ ДО «ЦРД и М», / МАУ ДО «СШ»), / МАУ ЗМО «КЦСОН».
СМИ Заводоуковского муниципального округа (газета «Заводоуковские вести»).	4. Публикация информационного материала о старте Модели наставничества.	Январь - февраль 2025	АНО "Информационно-издательский центр "Заводоуковские вести" (по согласованию)
	Информационное сопровождение проекта
Сайт Заводоуковского муниципального округа; / социальные сети департамента по социальным вопросам; / официальные сайты и социальные сети учреждений общего и дополнительного образований муниципального округа; / официальный сайт и социальные сети МАУ ЗМО «КЦСОН»; / информационные стенды, видеоэкраны в учреждениях общего и дополнительного образований муниципального округа, МАУ ЗМО «КЦСОН».	1. Подготовка, размещение и рассылка пресс-релизов, информационных материалов о Модели наставничества под хэштегом #НАСТАВНИК72 в рамках проекта / (об участниках программы, мероприятиях, успехах и т. д.); / 2. Консультирование родителей (законных представителей).	враль – декабрь 2025	Администрация Заводоуковского муниципального округа; / департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского муниципального округа; / общеобразовательные учреждения Заводоуковского муниципального округа; / учреждения дополнительного образования Заводоуковского / муниципального округа / (МАУ ДО «ЦРД и М», / МАУ ДО «СШ»); / МАУ ЗМО «КЦСОН».
СМИ Заводоуковского муниципального округа (газета «Заводоуковские вести»)	3. Публикации в рамках проекта (о ходе реализации проекта, интервью с участниками проекта).	Февраль – декабрь 2025	АНО "Информационно-издательский центр "Заводоуковские вести" (по согласованию)